1)

| TAREA | DURACION | DEPENDENCIA |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | - |
| B | 1 | A |
| C | 1 | A |
| D | 3 | B |
| E | 2 | B |
| F | 6 | C |
| G | 1 | E,F |

Camino 1: A,B,E,G (2+1+2+1)=6

Camino 2: A,C,F,G (2+1+6+1)=10 Camino critico

Camino 3: A,B,D (2+1+3)=6

2)

A

C

B

F

D

E

G

*

1

1

3

3

2

2

4

5

2

Camino 1: A,B,E,G (1+3+4+2)=10

Camino 2: A,C,F,G (1+2+5+2)=10

Camino 3: A,B,D,F,G (1+3+2+5+2)=13 Camino critico